## 总OKR
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 |  | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
完善“智能营销体系3.0”体系建设 | 实施“青年人才星火计划” | 2019年10月25日-2020年6月30日 | 已从销区选拔出核心骨干青年人才组建“智能营销体系3.0”落地建设暨青年人才星火计划项目组,定期召开会议并开展工作 |  | 0.3
| 在全国销区推进“智能营销体系3.0”落地建设及百强县建设 | 2019年10月25日-2020年6月30日 | 全国销区划分为8大区（西南、西北、华北、华中、湖南、华东、华南、东北），并逐步落实推进 | 焦桐（西南）
谢振湘（西北）
刘群（华北）
梁郁桐（华中）
李星雨（湖南）
周帅屹（华东）
龙辉宇（华南）
刘瑞（东北）

## 焦桐（西南
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进西南销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务西南大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月4日 | 西南三圈三会、特色陈列执行进度较快，价格自律小组及品牌专项推广活动执行进度偏慢，但是各省均表示能够在11月份完成；百强县建立已在四川、重庆、云南、西藏启动，贵州将于11月启动 | 0.7
| 建立并优化西南省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 西藏商业要求不能建群，暂未开展，其他四省均已建立K群，但微信群的合格率及群活跃度急需提升 | 0.7
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次西南大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 谢振湘（西北
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进西北销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务西北大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月4日 | 同西北大区各销区经理进行座谈，并与各销区品牌专员进行了详细对接，了解各销区的活动开展情况，针对当前存在的问题提出了相应的解决思路 | 1
| 建立并优化西北省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 陕西建群已到位，方案要求基本完成;除陕西以外，其他省市受到地理环境、商业政策、人员数量、零售户业态四方面制约，各类活动开展难度较大，导致方案执行进度偏慢 | 0.3
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次西北大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 刘群（华北
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进华北销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务华北大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 了解并划分战略市场、潜力市场、攻坚市场、核心市场，制定后续发展规划,目前各省市方案执行良好；发展异业联盟：和联盟用户住制定酒店享折扣;将三圈三会嫁接进入“商业公司会议” | 0.7
| 建立并优化华北省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次华北大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 梁郁桐（华中
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进华中销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务华中大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 浙江、江西执行情况良好，江西、福建销区受当地政策影响较大，但还是克服了困难。福建销区分数较低，是11月的工作重点 | 0.7
| 建立并优化华中省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 微信群大群过多，有效群比例低 | 0.3
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次华中大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 李星雨（湖南
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进湖南销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务湖南大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 各项工作平稳、有序推进，特色陈列活动和品牌专项推广基本完成;三圈三会增开，自律小组会议、品牌专项推广都在有序推进； | 0.7
| 建立并优化湖南省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 建群多，质量差，在依靠客户经理和自律小组组长搭建群过程中问题较多;群内活动也由于技术问题（扫码、签到）和零售户配合度问题，效果不明显 | 0.3
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日 | 因为人员的老化严重及部分城市主管的离职导致方案痕迹闭环情况不理想 | 0.3
| 每季度至少参加一次湖南大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 周帅屹（华东
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进华东销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务华东大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 山东、江苏推进良好,江苏、山东、安徽整体执行情况良好，排名各个市场前两位；湖北的目标是保证攻坚市场前五名，专项推广已逐步执行；上海克服客观困难，人均分争取进入前十 | 0.7
| 建立并优化华东省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 微信K群C群的数据销区没有及时获得的渠道 | 0.3
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次华东大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 龙辉宇（华南
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进华南销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务华南大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 全区推进状态良好，广东，广西销区开展进度良好；深圳，海南销区，“争分夺秒”必拿分项目全部执行，加大品牌专项活动的活动的推进，三圈三会及价格自律互助小组的加量申请 | 0.7
| 建立并优化华南省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日 | 痕迹闭环形成完整的步骤图并对城市经理进行培训 | 1
| 每季度至少参加一次华南大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日

## 刘瑞（东北
目标（O） | 关键结果（KR） | 时间 | 完成情况 | 进度得分（1/0.7/0.3/0）
推进东北销区“智能营销3.0体系”落地建设 | 学习 “智能营销体系3.0”体系落地建设经验 | 2019年10月27日-2019年10月29日 | 了解广西市场C群、K群建设，参与研讨会并给出后续发展建议 | 1
| 对接并服务东北大区，落实营销活动 | 2019年10月27日-2020年11月13日 | 整体推进良好，加快其他活动执行，跟进大连市三圈三会活动及芙蓉王高端上柜率工作，辽宁、内蒙继续推进活动执行，保持绝对引领位势，各省市均在各类市场前五 | 0.7
| 建立并优化东北省区的K群和C群 | 2019年10月27-2019年12月27日 | 吉林、黑龙江两省重点做好K群维护；内蒙古自治区，建群效果良好（20个群中，有效百人群15个） | 0.7
| 方案痕迹闭环并形成同一模板 | 2019年12月27日-2020年6月30日
| 每季度至少参加一次东北大区所有省区的月度会议 | 2019年12月27日-2020年6月30日